## Kế hoạch
ID | Ưu tiên | Tuần | Nhóm | Việc cần làm | Vì sao / Phụ thuộc | OUTPUT cụ thể (file / con số) | Ước lượng | Trạng thái | Ghi chú
A1 | P0 | T1 (04–10/08) | Data | Chạy clean_labels.py lên TEST | BẮT BUỘC. Train/dev đã áp guideline v1.0, test chưa → model bị trừ điểm vì trả lời ĐÚNG. Không xung đột gold review (áp sau vẫn được). | test.jsonl + test.bio.txt đã chuẩn hoá; clean_report cập nhật; nhiễu test 2.76% → kỳ vọng <0.5% | 30 phút | Chưa | Gỡ chặn toàn bộ. KHÔNG cần duyệt xong 924 dòng mới rerun được.
A2 | P0 | T1 | Data | Xử lý 6 record dev bị leakage | 6/160 dev (idx 29,30,69,83,99,117) chồng lấn train — đoạn Chiêm Thành 49 ký tự duy nhất trong nguyên bản. Làm lệch việc chọn checkpoint. Đề xuất: BỎ 7 record train (285,601,640,642,729,1062,1144). | train.jsonl còn 1,277 record; dev giữ nguyên 160 để so được số cũ; ghi log vào clean_report.json | 30 phút | Chưa | Bỏ bên train an toàn hơn bỏ bên dev.
A3 | P0 | T1 | Backup | Đưa artifact gold review vào git | gold_review_sheet.xlsx (58 dòng đã duyệt) nằm NGOÀI git, không backup. review_rules.py ĐÃ MẤT khỏi máy — chỉ còn output json. | data/review/{gold_review_sheet.xlsx, review_proposals_rules.json, manual_batch1-4.json} đã commit | 20 phút | Chưa | Rủi ro sống còn duy nhất còn lại. Làm trước khi duyệt tiếp.
A4 | P0 | T1 | Baseline | Rerun GuwenBERT-CRF trên v2-clean | Thay số 82.13% của Paper 1. Phụ thuộc A1+A2. Repo chisiec-ner đọc CoNLL từ data/processed/ner_clean/*.bio.txt. | F1 tổng + per-entity (PER/LOC/ORG/DTM/TITLE) trên v2-clean; results/baseline_v2/metrics.json | 3–4 giờ | Chưa | Con số THẬT đầu tiên. Dự kiến tụt mạnh so với 82.13 — đó là điều đúng.
A5 | P0 | T2 (11–17/08) | Paper 2 | Rerun E2 (pretrain+SFT) trên v2-clean | Thay số 0.7507. Phụ thuộc A1+A2. Pipeline 3 notebook đã chạy được (~4.5h). | E2 F1 trên v2-clean; results/E2_v2/; so sánh cạnh E2 cũ (v1) | 5 giờ | Chưa | Kết quả chính của Paper 2.
B1 | P1 | T1 | Viết | Rà lại ABSTRACT đã đăng ký | Chưa submit full paper nhưng abstract đã có, một phần dùng kết quả v1. Nguy hiểm nhất là nếu abstract quảng cáo quy mô corpus. | Bản abstract đã sửa; xác nhận venue có cho sửa trước 30/08 không | 2 giờ | Chưa | 7,301 câu / 107,105 entity TỰ THÂN đã sai (nhân bản 3.7×). Thật: 1,604 record.
B2 | P1 | T2 | Data | Tính lại thống kê corpus cho paper | Mọi con số mô tả dữ liệu trong paper đang là của v1. | Bảng: #record, #token, #entity, phân bố 5 type, split 1284/160/160, %phủ DVSKTT (71.6%), #section vắng | 1 giờ | Chưa | Lấy từ clean_report.json + record_source_map.json.
B3 | P1 | T2 | Paper 2 | Sinh lại error analysis trên v2 | Mục 6.4 Paper 1 viết từ error_analysis.txt của v1. Phân tích lỗi cũ đang mô tả lỗi của memorization, không phải lỗi NER thật. | error_analysis_v2.txt + bảng confusion 5×5; phân tích TITLE↔ORG (vốn là lỗi lớn nhất) | 2 giờ | Chưa | Có thể phân tích theo THỜI KỲ nhờ record_source_map.json — điểm mới.
B4 | P1 | T1–T3 | Data | Tiếp tục duyệt gold test (924 dòng) | ĐANG LÀM, 58/982 (5.9%). KHÔNG còn gating sau khi có A1. | gold_review_sheet.xlsx cột DUYỆT đầy đủ; script apply; test-gold v2.1 | ~15 giờ | Đang làm | 86% đề xuất được OK thẳng → batch-accept nhóm căn cứ chắc, chỉ soi tay RETYPE/BOUNDARY.
B5 | P1 | T3 (18–24/08) | Viết | Viết Paper 2 theo khung mới | Đổi trọng tâm đóng góp: từ 'đạt F1 cao' sang 'phát hiện + sửa lỗi corpus + benchmark hiệu chỉnh'. Contribution mạnh hơn cho miền ít tài nguyên. | Bản nháp full paper; bảng so sánh v1 vs v2 làm bằng chứng | 20 giờ | Chưa | Vật liệu đã có sẵn ở docs/dataset_v2_cleaning.md.
C1 | P2 | T2 | Data | Quyết 216 chuỗi needs_review | Ambiguity thật, cần guideline v1.1: 哀牢 ORG/LOC · 蠻 PER/ORG · 李氏 ORG/PER · 大行 PER/TITLE. | guideline v1.1 + rerun clean_labels.py | 3 giờ | Chưa | Gom về ~10–15 quyết định, không phải 216 phán đoán.
C2 | P2 | T2 | Data | Xử lý noise văn bản còn lại | Folio marker Latin (rec#92,#143 dev + train) → XOÁ. mat-chu (='mất chữ', marker nomfoundation) → đổi thành <UNK>, KHÔNG xoá. | Script strip + báo cáo số dòng đã sửa | 1 giờ | Chưa | mat-chu là chữ bị mất thật — xoá sẽ tạo câu thiếu nghĩa.
C3 | P2 | T3 | Gazetteer | Rebuild gazetteer trên corpus đã lọc blocklist | Gazetteer cũ 13,188 entry build từ v1 (và bản đầu còn dùng dev labels = leakage). Nay có blocklist chính xác. | Gazetteer mới từ 14,283 câu sạch; chỉ TITLE/ORG/LOC | 4 giờ | Chưa | Bạn đã kết luận đúng 03/08: ORG/TITLE/LOC dùng list, PER/DTM dùng rule.
C4 | P2 | T3 | Gazetteer | Rerun GazBertCRF với gazetteer sạch | Thay số 0.8124. Phụ thuộc C3 + A4. | GazBertCRF F1 trên v2-clean, gazetteer train-only | 3 giờ | Chưa | Chỉ làm nếu A4/A5 đã xong. Nice-to-have.
D1 | P3 | Sau 30/08 | Paper 2 | E3 (RAG) rerun trên v2 | E3 cũ = 0.6888 trên v1. Phụ thuộc A5. | E3 F1 trên v2 | 3 giờ | Hoãn | Chạy trên v1 là phí compute.
D2 | P3 | Sau 30/08 | Paper 2 | E4 (seq1024) / E5 (rank32) / E6 (BGE-M3) | Config đã có trong configs/ nhưng chưa train. | E4/E5/E6 metrics | 10 giờ | Hoãn | Chỉ chạy sau khi E2 v2 có số ổn định.
D3 | P3 | Sau 30/08 | Data | Weak-label 105k ký tự chưa annotate | ~8,200 entity (+40%), gồm quyển 57-Lê Thái Tổ. KHÔNG giao test. | Silver data + đánh giá tác động | 8 giờ | Hoãn | RỦI RO CAO: 25–35% entity sẽ bị gán O sai (~2,400 nhãn sai). Cần partial annotation.
D4 | P3 | Sau 30/08 | Data | Bổ sung annotation section 57 (Lê Thái Tổ) | 1,068 câu, quyển LỚN NHẤT bộ sách, annotation không có một chữ. | Annotation mới cho section 57 | rất lớn | Hoãn | Nếu không làm kịp → ghi vào Limitation.

## Kết quả cần chạy lại
Kết quả cũ | Giá trị | Ngày | Dữ liệu | Còn dùng được? | Lý do | Task xử lý | Output thay thế
CHisIEC GuwenBERT+CRF | 0.9209 | 16/03/2026 | CHisIEC | ✅ GIỮ | Dataset ngoại lai, không liên quan v1 | — | Giữ nguyên, dùng làm điểm neo
Paper 1 GuwenBERT-CRF | 82.13% | 01/06/2026 | v1 | ❌ BỎ | 83.6% test trùng nguyên văn train → đo trí nhớ, không phải NER | A4 | F1 mới trên v2-clean
Paper 1 baseline (no CRF) | 75.75% | 01/06/2026 | v1 | ❌ BỎ | cùng lý do | A4 | F1 mới
Paper 1 per-entity F1 | PER .88 / LOC .85 / ORG .79 / DTM .79 / TITLE .76 | 01/06/2026 | v1 | ❌ BỎ | cùng lý do | A4 | Bảng per-entity mới
Thống kê corpus | 7,301 câu · 1,291,822 token · 107,105 entity | 01/06/2026 | v1 | ❌ SAI SỐ | Con số TỰ THÂN sai: nhân bản 3.7×. Thật ~1,961 unique → v2 còn 1,604 | B2 | 1,604 record · 20,724 entity (train+dev sau clean)
DVSK baseline | 0.6017 | 16/03/2026 | v1 | ❌ BỎ | v1 | A4 | —
DVSK transfer (CHisIEC→DVSK) | 0.7575 | 16/03/2026 | v1 | ❌ BỎ | v1. Hướng transfer vẫn đúng, chỉ số sai | A4 | Rerun transfer trên v2
GazBertCRF (gaz train+dev) | 0.8124 | 16/03/2026 | v1 + leakage kép | ❌ BỎ | v1 CỘNG indirect leakage do dùng dev labels build gazetteer | C3+C4 | GazBertCRF v2, gaz train-only
GazBertCRF (gaz train-only) | đang chạy | 13/04/2026 | v1 | ❌ BỎ | Đã sửa leakage gazetteer nhưng vẫn trên v1 | C3+C4 | —
E1 (SFT epoch 1) | 0.0952 (NaN) | 27/07/2026 | v1 | ❌ HUỶ | NaN loss + v1. Base model tag đúng nghĩa nhưng gold sai → F1 ~0 | — | Không rerun, bỏ khỏi paper
E2 (pretrain+SFT 3 epoch) | 0.7507 | 27/07/2026 | v1 | ❌ BỎ | Học thuộc pattern nhiễu | A5 | E2 F1 trên v2-clean
E3 (RAG TF-IDF 2-shot) | 0.6888 | 27/07/2026 | v1 | ❌ BỎ | v1 | D1 | E3 v2 (hoãn sau 30/08)
Phân tích câu dài | F1 0.4851 với câu >200 ký tự | 27/07/2026 | v1 | ❌ BỎ | v1. Nhưng hiện tượng truncate là thật, cần đo lại | B3 | Phân tích độ dài trên v2
Error analysis mục 6.4 | error_analysis.txt | 08/06/2026 | v1 | ❌ LÀM LẠI | Đang mô tả lỗi memorization, không phải lỗi NER | B3 | error_analysis_v2.txt
Web app / API NER / UI | — | 05/2026 | — | ✅ GIỮ | Không phụ thuộc chất lượng nhãn | — | Chỉ cần nạp lại model mới sau A4/A5
Pipeline code, notebook, Git workflow | — | 10/07/2026 | — | ✅ GIỮ | Hạ tầng, không phải kết quả | — | —
Related work, guideline v1.0 | — | 2025–2026 | — | ✅ GIỮ | Không phụ thuộc dữ liệu | — | guideline nâng v1.1 ở C1

## Đã xong
Ngày | Việc | Kết quả / Output | Ghi chú
28–29/07/2026 | Rebuild dataset v2 từ Excel gốc | 1,604 record · 23,088 entity · split 1284/160/160 · 0 leakage nội bộ · commit e6db6b8 | Đã push GitHub + upload Kaggle
29/07/2026 | Guideline annotation v1.0 | docs/annotation_guideline.md · commit ca1ab37 | 4 quyết định đã chốt: miếu hiệu=PER · tước=TITLE · generic title giữ TITLE · triều đại=ORG
29/07/2026 | Sinh 982 đề xuất rà gold test | D:\bio_source\gold_review_sheet.xlsx | 429 ADD · 182 RETYPE · 176 DEL · 158 BOUNDARY · 32 NOTE · 5 FIXTEXT
03/08/2026 | Crawl trọn DVSKTT từ nomfoundation.org | 19,909 câu unique · ~370K chữ Hán · 73/73 slug | Đã verify với index site: các ID vắng KHÔNG tồn tại trên site
03/08/2026 | Khảo sát chiến lược gazetteer | docs/gazetteer_findings.md | Xác nhận kết luận của bạn: ORG/TITLE/LOC dùng list · PER/DTM dùng rule
04/08/2026 | Clean nhãn train+dev | 1,499 sửa · nhiễu train 5.2%→1.82% · dev 2.2%→0.17% | scripts/clean_labels.py · BIO hợp lệ 0 lỗi/237,842 token · TEST không đụng
04/08/2026 | CHỨNG MINH text v2 lấy từ nomfoundation.org | marker mat-chu + folio marker giống hệt · crawl phủ 83% ký tự v2 | ⇒ crawl và gold KHÔNG độc lập
04/08/2026 | Map record → vị trí gốc | 99%+ record có section+position · record_source_map.json | scripts/map_records_to_source.py
04/08/2026 | Định lượng leakage | test SẠCH (1/160 chỉ dính boilerplate) · dev 6/160 leakage thật · blocklist 2,038 câu | Còn 14,283/16,321 câu (87.5%) mine được
04/08/2026 | Phát hiện v2 chỉ phủ 71.6% DVSKTT | 10 section vắng hẳn, lớn nhất 57-Lê Thái Tổ (1,068 câu) | PHẢI ghi vào Limitation của paper

## Rủi ro
Mức | Rủi ro | Ảnh hưởng | Cách chặn | Task
CAO | gold_review_sheet.xlsx nằm ngoài git, không backup | Mất toàn bộ công duyệt tay (58 dòng + phần đang làm) | Commit vào data/review/ ngay | A3
CAO | Abstract đã đăng ký có thể quảng cáo quy mô corpus v1 | 7,301 câu / 107,105 entity tự thân đã sai → vấn đề mô tả dữ liệu, không chỉ kết quả | Rà abstract, xác nhận venue cho sửa trước 30/08 | B1
CAO | Chỉ còn 26 ngày tới 30/08 | Không kịp rerun + viết | Bám đúng P0→P1, hoãn hết P2/P3 | —
TRUNG BÌNH | Test chưa áp guideline trong khi train/dev đã áp | Model bị trừ điểm vì trả lời ĐÚNG → F1 thấp giả tạo, lệch không đều giữa type | Chạy clean_labels.py lên test | A1
TRUNG BÌNH | F1 mới sẽ TỤT MẠNH so với 82.13% | Nhìn như thất bại nếu không đóng khung đúng | Đóng khung là contribution: phát hiện + sửa corpus + benchmark hiệu chỉnh | B5
TRUNG BÌNH | review_rules.py đã mất khỏi máy | Không chạy lại rule engine trên dev/train được | Chỉ còn output json; viết lại nếu cần | —
THẤP | Metric 'nhãn thiểu số' mù với lỗi 1-lần và lỗi biên | dev 0.17% nhìn đẹp nhưng vẫn sót lỗi (audit ngoài đã chỉ ra) | Không dùng nó làm bằng chứng duy nhất | —
THẤP | Silver-label 105k gây false negative 25–35% | ~2,400 nhãn sai hướng phủ định, nhiều hơn 1,499 lỗi vừa sửa | Partial annotation / lọc câu / dùng làm feature | D3