## Notes
1. Achievements and Progress - Task Completed: Briefly describe what tasks have been completed during the reporting period. - Metrics or Results: Provide any significant results, data points, or outputs from your work.
2. Ongoing Tasks - Current Work: Describe what you are currently working on. - Challenges Faced: Detail any significant challenges impacting your progress.
3. Next Steps - Planned Activities: Outline your next steps or tasks for the coming period. - Support Needed: Specify any resources or help you need from your supervisor or team.
4. Issues and Concerns - Problems Encountered: Explain any new issues or persistent problems that could impact the project timeline or outcomes. - Proposed Solutions: Suggest possible solutions to address these challenges.

## Report
Date | Achievements |  | Ongoing Tasks |  | Next Steps |  | Issues and Concerns
| Task Completed | Metrics or Results | Current Work | Challenges Faced | Planned Activities | Support Needed | Problems Encountered | Proposed Solutions
17/11/2025 | - Đã đọc và tổng hợp nội dung chính của các bài báo NER Hán cổ: EvaHan2025, BAC-GNN-CRF, Logits-Constrained RoBERTa. - Xác định được các hướng mô hình phù hợp cho bài toán NER Hán Nôm: PLM Hán cổ (GujiRoBERTa, SikuBERT), tăng cường tri thức (GNN), và ràng buộc cấu trúc (LC framework). - Phân tích sơ bộ sự tương đồng giữa Hán cổ và Hán Nôm để chọn hướng kế thừa mô hình. | - Hoàn thành bản so sánh 3 hướng mô hình. - Xác định mô hình baseline tiềm năng cho luận văn (GujiRoBERTa + CRF hoặc LC-RoBERTa). - Hoàn tất ghi chú 4–5 trang về Related Work. | - Đang tiếp tục đọc chi tiết phần phương pháp của BAC-GNN-CRF và LC-RoBERTa để hiểu rõ pipeline. - Khảo sát LLM hiện đại để áp dụng vào NER Hán cổ - Đang khảo sát các repository GitHub có mô hình NER Hán cổ nhưng chưa clone hoặc cài đặt. - Đang phân tích xem cách nào khả thi để áp dụng cho Hán Nôm (fine-tuning, transfer learning, kết hợp song ngữ Hán Nôm – Quốc ngữ). | Một số paper mô tả mô hình phức tạp (GNN + tri thức) nên mất thời gian đọc hiểu phương pháp. | - Tổng hợp lại toàn bộ hướng tiếp cận khả thi và lựa chọn 1–2 hướng phù hợp nhất để bắt đầu thiết kế pipeline. - Chuẩn bị dần guideline gán nhãn (annotation schema draft). | - Tư vấn từ GVHD về phạm vi thực thể sẽ gán nhãn (người – địa danh – thời gian – chức quan – tên sách). - Hỗ trợ lựa chọn mô hình baseline tối ưu (PLM + CRF hay PLM + LC).
29/11/2025 | Đã tải toàn bộ dữ liệu CHisIEC từ GitHub, kiểm tra cấu trúc dữ liệu (entities, relations, JSON format). Đồng thời rà soát danh sách các bài báo có sử dụng benchmark CHisIEC để hiểu phạm vi ứng dụng của dataset. | - Dataset gồm 14,194 entities, 8,609 relations, 10,087 sentences. - Xác định được các bài báo đã dùng CHisIEC, gồm: - CHisIEC: An Information Extraction Corpus for Ancient Chinese History (Tang et al., 2024) - Các paper về NER/RE lịch sử sử dụng schema tương tự (để benchmark hoặc transfer learning). | 1. Đánh giá khả năng sử dụng Pre-trained Language Models (PLM) chuyên cho tiếng Hán cổ / tiếng Trung 2. Khảo sát LLM hiện đại để áp dụng vào NER Hán cổ 3. Tìm hiểu hướng Hybrid (PLM encoder + LLM reasoning) | 1. Thiếu PLM chuyên sâu cho Hán cổ, ít resource và document 2. LLM không đáng tin cậy ở token-level NER, khó lặp lại 3. Hybrid PLM + LLM đòi hỏi thiết kế pipeline phức tạp |  |  | Kaggle T4 deadlock với num_workers>0, OOM epoch 7 CheckpointManager bug gây stuck training
16/03/2026 | Xây dựng pipeline NER cho CHisIEC (GuwenBERT+CRF, RoBERTa+BiLSTM+CRF, RoBERTa+KAN+CRF) Fine-tune GuwenBERT+CRF trên DVSK qua transfer learning từ CHisIEC (3 rounds) Xây dựng và clean gazetteer từ train+dev DVSK (13,188 entries) Tích hợp gazetteer feature vào GazBertCRF model | CHisIEC Test F1: 0.9209 (GuwenBERT+CRF) DVSK Baseline: 0.6017 → Fine-tune: 0.7575 (+0.1558) GazBertCRF Test F1: 0.8124 (+0.0549 vs baseline) | Đang test GazBertCRF với gazetteer train+dev | Indirect leakage khi dùng dev labels để build gazetteer TITLE và ORG vẫn còn nhầm lẫn nhiều (FP cao) Kaggle session reset làm mất checkpoint | Rebuild gazetteer từ train only → chạy lại GazBertCRF Resume GazBertCRF với lr=5e-6 Integrate GazBertCRF vào src/models.py | thêm external dictionary chức quan/địa danh Hán cổ Việt Nam để mở rộng gazetteer |  | num_workers=0, torch.cuda.empty_cache() sau mỗi epoch, fix CheckpointManager.save()
13/04/2026 | - Chốt hướng tiếp cận cross-lingual transfer cho CHisIEC→DVSK (GuwenBERT pretrain Hán cổ → transfer). - Rebuild gazetteer từ train-only (loại bỏ indirect leakage do trước đó dùng cả dev labels). - Resume fine-tune GazBertCRF trên DVSK với gazetteer sạch. | GazBertCRF (gaz train+dev, có leakage) Test F1 = 0.8124 — đang chạy lại với gaz train-only để có số liệu sạch. | Test lại GazBertCRF với gazetteer train-only mới rebuild. | TITLE và ORG vẫn còn nhầm lẫn nhiều (FP cao). | Hoàn thiện kết quả sạch (gaz train-only) để dùng cho báo cáo chính thức; bắt đầu viết draft Paper 1.
11/05/2026 | - Viết API NER và tích hợp vào web UI (ASP.NET Core Razor Pages) cho CLC Lab (Kim Hán Nôm). - Ghép nối luồng xử lý: gọi API tách câu (sentence segmentation) từ hạ tầng ngoài của Kim Phát (kimhannom.clc.hcmus.edu.vn) → gọi API NER tự build → hiển thị kết quả. - Đóng gói 6 file (page, controller, config) gửi cho Kim Phát, đóng gói Docker để chạy. | UI chạy được luồng tách câu + NER end-to-end; test trên file .txt chữ Hán Nôm. | Test và fix lỗi tích hợp API NER thực tế (khác định dạng response so với kỳ vọng ban đầu). | Lỗi encode UTF-8/HTML entities khi hiển thị bước NER; response API NER trả về format khác (result[].entities thay vì tokens/tags) nên phải sửa lại parser phía UI. | Fix format response NER cho đúng, tiếp tục cải thiện UI hiển thị kết quả.
30/05/2026 | - Cải tiến UI hiển thị NER cho văn bản dài: chuyển sang accordion layout, lazy-load từng câu. - Đổi từ hiển thị nhãn thực thể dạng chip sang highlight trực tiếp trên text (BIO token merging). - Thêm cột phiên âm Hán-Việt (API `/chinesener/phonetic`) với ánh xạ ký tự↔token 1-1 để đồng bộ highlight NER giữa 2 cột (sentence alignment giữa Hán tự và phiên âm). - Tách nhãn ORG (triều đại/tổ chức) ra khỏi PER cho chính xác hơn. | UI hiển thị gọn hơn, đồng bộ highlight thực thể giữa cột Hán tự và cột phiên âm. | Xử lý race condition: cột phiên âm có thể render trước khi NER xong (thiếu dữ liệu entity). | Phiên âm hiển thị mất highlight nếu API phonetic trả về trước NER — cần pattern reload sau khi NER xong. | Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật (Word doc) mô tả UI + API; deploy qua Docker.
01/06/2026 | Định dạng bài Paper 1: từ Word doc (bản màu) → ACL two-column DOCX → chuyển sang ACL LaTeX để chuẩn bị đăng Overleaf. | Corpus: 7,301 câu, 1,291,822 tokens, 107,105 entities. GuwenBERT-CRF F1 = 82.13% vs baseline (GuwenBERT không CRF) F1 = 75.75%. Per-entity F1: PER 0.88, LOC 0.85, ORG 0.79, DTM 0.79, TITLE 0.76. | Sửa lỗi compile LaTeX trên Overleaf. | Lỗi compile do package fontspec không tương thích với pdfLaTeX. | Chuyển sang XeLaTeX + fontspec + xeCJK để fix hiển thị chữ Hán; tiếp tục hoàn thiện bản LaTeX.
08/06/2026 | - Chuyển hẳn sang XeLaTeX + fontspec + xeCJK + polyglossia để fix lỗi hiển thị CJK. - Viết lại phần phân tích lỗi (mục 6.4) với ví dụ thật từ error_analysis.txt. - Thống nhất tên model, fix bảng bị tràn (resizebox), fix layout 2 cột, thêm bảng ví dụ BIO. | F1 giữ nguyên: GuwenBERT-CRF 82.13% vs baseline 75.75%. | Hoàn thiện định dạng cuối của Paper 1 (đặt reference đúng cột trong layout 2 cột). |  | Hoàn tất Paper 1 để nộp; chuyển sang chuẩn bị Paper 2.
10/07/2026 | - Setup pipeline train Qwen2.5-7B+LoRA trên Colab Pro (A100) qua 3 notebook (pretrain/SFT/evaluate). - Setup Git workflow để đẩy code lên Colab/Kaggle. | Chạy full pipeline 3 notebook thành công, tổng thời gian ~4.5 giờ. | Tìm và tổ chức lại output file sau khi train xong. |  | Tiếp tục chạy pipeline pretrain + SFT cho Paper 2.
27/07/2026 | - Chạy các experiment Paper 2: E1 (Qwen-7B+SFT epoch 1, bị NaN), E2 (pretrain+SFT 3 epoch), E3 (E2 + RAG TF-IDF 2-shot). - Debug lỗi NaN loss bằng cách viết custom training loop thay Unsloth SFTTrainer. - Review bài Zheng et al. (2025) để định hướng mở rộng Paper 2. | E1 F1 = 0.0952 (NaN); E2 F1 = 0.7507; E3 F1 = 0.6888 (RAG làm giảm F1 do context bị nén). | Lên kế hoạch E4 (max_seq_len=1024), E5 (LoRA rank=32), E6 (RAG với BGE-M3 embedding). | RAG TF-IDF làm giảm hiệu năng; câu dài trên 200 ký tự F1 giảm còn 0.4851 do bị truncate. | Chạy E4/E5/E6; viết đầy đủ nội dung Paper 2.
03/08/2026 | Đang build gazetteer mới trên toàn bộ 20K câu ĐVSKTT. Đây là tập dữ liệu mới hoàn toàn, crawl được từ nomfoundation.org. Data gồm hán raw và được align với bản dịch phiên âm sentence by sentence. | Đánh giá sợ bộ được: Gazetteer đạt được hiệu quả tốt trên ORG/TITLE/LOC. Còn PER và DTM thì rule base mang lại hiệu quả tốt hơn. | Hoàn thiện gazetteer mới tự build trên 20K câu ĐVSKTT. |  | Tích hợp gazetteer mới vào pipeline; tiếp tục E4/E5/E6; hoàn thiện full paper VCL2026 (hạn 30/08/2026). |  | Phải xử lý tay những case candiate gazetteer bị mờ boundary dẫn đến độ tin cậy k cao, cần list ra và check tay từng dòng -> việc adhoc tốn thời gian.